РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН

**АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЕНЬКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| от 06 октября 2018 года |  | № 47 |

с.Зеньковка

Об утверждении сводного годового отчета

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальных программ за 2017 год

В соответствии с постановлением администрации Зеньковского сельсовета от 31.10.2008 № 34 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, а также проведения оценки эффективности» администрация Зеньковского сельсовета

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить сводный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ за 2017 годсогласно приложению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Константиновского района в сети Интернет.

3.Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на специалиста 1 категории сельсовета Жилину И.Г..

Глава сельсовета Н.В.Полунина

Приложение

к постановлению администрации

Зеньковского сельсовета

от 06.10.2018 № 47

**Сводный годовой отчет о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ администрации Зеньковского сельсовета за 2017 год**

Сводный годовой отчет о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ администрации Зеньковского сельсовета за 2017 год подготовлен на основании постановления администрации Зеньковского сельсовета от 31.10.2008 № 34 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, а также проведения оценки эффективности» . Результаты оценки эффективности муниципальных программ используются в целях достижения оптимального соотношения связанных с их реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов, а также обеспечения принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования бюджетных средств; прозрачности; достоверности бюджета; адресности и целевого характера бюджетных средств.

На основании данных, представленных в годовых отчетах, был проведен анализ эффективности и результативности муниципальных программ. Оценка эффективности муниципальных программ проводится с учетом особенностей программ по следующим направлениям: - степени достижения показателя (индикатора) муниципальной программы (подпрограммы, отдельного мероприятия); - степени эффективности использования бюджетных и внебюджетных средств. Эффективность реализации муниципальных программ определяется индивидуально по каждой программе на основании методик оценки эффективности.

**Муниципальная программа " Обеспечение пожарной безопасности на 2017-2021 годы"**

Основной целью Программы является усиление системы противопожарной защиты населения, создание необходимых условий для укрепления пожарной безопасности, снижение гибели, травматизма людей на пожарах, уменьшение материального ущерба от пожаров.

Для ее достижения необходимо решение следующих основных задач:

- совершенствование нормативной, правовой, методической и технической базы по обеспечению предупреждения пожаров в жилом секторе, общественных и производственных зданиях;

- повышение готовности добровольных пожарных команд к тушению пожаров и ведению аварийно-спасательных работ;

- реализация первоочередных мер по противопожарной защите жилья, муниципальных учреждений, объектов образования, здравоохранения, культуры, иных объектов массового нахождения людей;

-взаимодействие подразделений ведомственных противопожарных служб, расположенных на территории сельского поселения в рамках межведомственного взаимодействия;

-совершенствование противопожарной пропаганды при использовании средств массовой информации, наглядной агитации, листовок, личных бесед с гражданами, достижение в этом направлении стопроцентного охвата населения.

Предусмотренные в Программе мероприятия имеют характер первичных мер пожарной безопасности и ставят своей целью решение наиболее острых проблем укрепления противопожарной защиты территории Зеньковского сельсовета за счет целевого выделения бюджетных средств, при освоении которых в короткие сроки создадутся необходимые условия для кардинальных изменений в деле укрепления пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан от пожаров.

Оценка эффективности последствий реализации Программы заключается в следующем:

1. В результате выполнения намеченных мероприятий Программы предполагается уменьшить количество травмированных и погибших при пожаре людей, обеспечить сокращение общего количества пожаров и материальных потерь от них.

2. Повысить уровень культуры пожарной безопасности среди населения, улучшить противопожарную защиту объектов бюджетной сферы, жилых домов граждан.

Для реализации данной программы в сельский бюджет было запланировано 7 тыс. руб., из них:

- на приобретение спецодежды для пожарной команды, медицинский осмотр пожарной команды, которые фактически освоены на 100 %. Исходя из качественной шкалы оценки реализации программ данная программа является эффективной.

**Муниципальная программа "** **Охрана земель сельскохозяйственного назначения на 2017- 2021годы»**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы по охране земель сельскохозяйственного назначения на территории Зеньковского сельсовета 2017-2020 годы составила 0%.

Основные цели программы:

- обеспечение рационального использования земель

.

В результате реализации муниципальной программы, не удалось достигнуть 100 % эффективности. На реализацию данной Программы было утверждено по плану 2 тыс. руб.

Все запланированные мероприятия Программы не требовали финансовых затрат. Средства местного бюджета, запланированные на реализацию мероприятий Программы не освоены .

**Муниципальная программа «Развитие улично-дорожной сети на территории Зеньковского сельсовета на 2016-2020 годы»**

Срок реализации Программы – 2016 - 2018 годы (1 этап)

Цель Программы – Повышение эффективности и безопасности функционирования сети муниципальных автомобильных дорог Зеньковского сельсовета, обеспечение жизненно важных социально-экономических интересов Амурской области. Определение стратегии развития дорожного комплекса в Зеньковском сельсовете.

Для ее достижения необходимо решение следующих основных задач:

- улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети автомобильных дорог муниципального значения и сооружений на них.

- совершенствование и развитие сети основных муниципальных автомобильных дорог;

- ликвидация на них очагов аварийности ;

- улучшение инженерного обустройства.

Ожидаемые результаты: увеличение числа дорог, в отношении которых проводился текущий ремонт, проведение мероприятий по зимнему и летнему содержанию дорог в отношении всех муниципальных автомобильных дорог. Увеличение числа муниципальных автомобильных дорог, отвечающих нормативным требованиям.

Для реализации данной программы в сельский бюджет было запланировано 738,300 тыс. руб., из них:

- на изготовление дорожных знаков, планировку ул.Советской, нарезка кюветов. Запланированные средства фактически освоены на 100 %. Исходя из качественной шкалы оценки реализации программ данная программа является эффективной.

**Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Зеньковский сельсовет на 2016-2018 годы»(1 этап)**

Целью Программы является создание условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства, увеличения его вклада в социально-экономическое развитие Зеньковского сельсовета Константиновского района Амурской области.

Для её достижения необходимо решить ряд задач:

- Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства Зеньковского сельсовета Константиновского района Амурской области;

Повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства на рынке;

- Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства Зеньковского сельсовета Константиновского района Амурской области к информационным и консультационным услугам.

Целевыми индикаторами и показателями Программы являются :

- Количество переданных во владение и (или) в пользование субъектам МСП, организациям, образующим инфраструктуру поддержки предпринимательства, муниципального имущества, в том числе земельных участков, зданий, строений, сооружений, нежилых помещений, оборудования, машин, механизмов, установок, транспортных средств, инвентаря, инструментов на возмездной основе, безвозмездной основе или на льготных условиях.

- Проведение мониторинга деятельности малого и среднего предпринимательства Зеньковского сельсовета.

На выполнение Программы в 2017 году было выделено 969,6 тыс. рублей. Запланированные средства фактически освоены на 100 %. Данная программа является эффективной.

**Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Зеньковского сельсовета на 2011 – 2021г.г.»**

Программа рассчитана на период с 2011 по 2021 годы.

Цель Программы – Качественное и надёжное обеспечение коммунальными услугами потребителей муниципального образования Зеньковский сельсовет.

Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

-обеспечение подключения к системам коммунальной инфра вводимых объектов жилищного фонда и социальной сферы;

-строительство и модернизация систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации и захоронения твёрдых бытовых отходов, в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства;

- повышение качества производимых организациями коммунального комплекса товаров и оказываемых услуг;

- улучшение экологической ситуации на территории Зеньковского сельсовета Амурской области.

Ожидаемые результаты реализации Программы - повышение качества производимых организациями коммунального комплекса товаров и оказываемых услуг с 90% в 2011 году до 100% в 2021 году;

- снижение выявленных нарушений в области обращения с отходами производства и потребления с 20% в 2011 году до 0% в 2021 году.

В 2017 году на реализацию плановых мероприятий было запланировано 200 тыс. рублей. Запланированные средства фактически освоены на 100 %.

Исходя из качественной шкалы оценки реализации программ данная программа является эффективной.

**Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образовании Зеньковский сельсовет на 2017-2021 годы»**

Программа рассчитана на период с 2017 по 2021 годы.

Цель Программы – Создание условий для дополнительного привлечения населения Зеньковского сельсовета к занятиям физической культурой и спортом, улучшение физической подготовленности и физического развития.

Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

-повышения интереса различных категорий граждан к занятиям физической культурой и спортом;

-создание условий для активного досуга и укрепления здоровья населения средствами физической культуры и спорта;

- формирование у населения устойчивой мотивации к регулярным занятиям физической культурой и спортом;

- расширение оздоровительной и профилактической работы с детьми, подростками и молодёжью;

- приобретение спортивного инвентаря, детских площадок, формы;

- устойчивое финансовое обеспечение физической культуры и спорта в селах сельсовета.

Ожидаемые результаты реализации Программы –увеличить число занимающихся физической культурой и спортом детей и подростков, количество спортивных мероприятий.

В 2017 году на реализацию плановых мероприятий было запланировано 181 тыс. рублей. Запланированные средства фактически освоены на 100 %.

Исходя из качественной шкалы оценки реализации программ данная программа является эффективной.

**Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Зеньковском сельсовете на 2017-2021 годы»**

Срок реализации Программы – 2017 - 2021 годы .

Цель Программы – Снижение затрат при производстве, передаче и потреблении электрической и тепловой энергии, воды в бюджетной, социальной сфере и жилищно-коммунальном хозяйстве, включая население Зеньковского сельсовета.

Для ее достижения необходимо решение следующих основных задач:

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Зеньковского сельсовета. Мероприятия по энергосбережению, имеющие системный характер.

Ожидаемые результаты:

- оснащение бюджетных учреждений поселений приборами учёта ;

- снижение потребления бюджетными учреждениями поселений топливно-энергетических ресурсов;

- увеличение доли специалистов бюджетных учреждений, ответственных за энергосбережение, прошедших обучение или повышение квалификации в области энергоменеджмента до 100 %.

Для реализации данной программы в сельский бюджет было запланировано 30,00 тыс. руб., из них:

- на освещение в здании администрации сельсовета.

Запланированные средства фактически освоены на 100 %. Исходя из качественной шкалы оценки реализации программ данная программа является эффективной.